PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI

(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-SKHCN ngày    tháng    năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)

| TT | Tên nhiệm vụ | Cơ quan chủ trì | Phòng chủ trì | Phòng phối hợp | Thời gian hoàn thành | Kết quả cụ thể đạt được |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia |  |  |  |  |  |
|  | Cụ thể hóa nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. | Các sở, ngành, đơn vị, địa phương | Phòng Quản lý Khoa học | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 12/2025 | Chương trình, Kế hoạch |
|  | Hoàn thành cập nhật, điều chỉnh kế hoạch triển khai Chương trình 95-CTr/TU, Nghị quyết 71/NQ-CP và Kế hoạch của UBND tỉnh. | Các sở, ngành, đơn vị, địa phương | Phòng Quản lý Khoa học | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 6/2025 | Kế hoạch |
|  | Xây dựng Kế hoạch hành động chiến lược triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW bảo đảm tính hành động, hiệu quả, đo lường được và có cơ chế điều chỉnh linh hoạt phù hợp với thực tiễn | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Quản lý Khoa học | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 31/3/2025 | Kế hoạch |
|  | Triển khai văn bản làm rõ định nghĩa, nội hàm lượng hóa các khái niệm mới trong Nghị quyết số 57-NQ/TW để thống nhất nhận thức và tổ chức triển khai, thực hiện theo văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 2025 và các năm tiếp theo | Văn bản |
|  | Bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước tại tỉnh Kon Tum | Các sở, ngành, đơn vị, địa phương | Phòng Hành chính - Tổng hợp | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 2025 và các năm tiếp theo | Có tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo |
|  | Triển khai nền tảng đào tạo trực tuyến mở đại trà cung cấp miễn phí các kiến thức về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kiến thức, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản cho người dân, doanh nghiệp theo văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ. | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 2025 và các năm tiếp theo | Văn bản |
| II. | Khẩn trương, quyết liệt tham gia hoàn thiện, triển khai thực hiện có hiệu quả các thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |  |  |  |  |  |
|  | - Tiến hành rà soát, đề xuất cải cách cơ chế quản lý tài chính trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính. - Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương đáp ứng yêu cầu đặt ra trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. - Nâng cao hiệu quả phối hợp đồng bộ trong xây dựng và thực thi các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ quản lý khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở các cấp. | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Hành chính - Tổng hợp | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 2025 và các năm tiếp theo |  |
|  | Triển khai các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá lập dự toán chi phí các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng, cập nhật, khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo mật CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành; làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán thực hiện chiến lược dữ liệu Quốc gia | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Hành chính - Tổng hợp | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Sau khi có Văn bản của Trung ương | Văn bản của UBND tỉnh |
|  | Rà soát, điều chỉnh các quy trình nội bộ để đáp ứng các quy định của Luật Giao dịch điện tử; thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt sáng tạo, hiệu quả cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử thay thế với giấy tờ giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính; sớm có phương án cắt giảm các thành phần hồ sơ khi dữ liệu đã được số hóa | Các sở, ngành, đơn vị, địa phương | Phòng Hành chính - Tổng hợp | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 12/2025 | Các quy trình nội bộ của các Bộ, ngành, địa phương được ban hành |
|  | Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực liên quan tới người dân, doanh nghiệp, hoạt động công vụ; tái sử dụng 100% dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp | Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương | Phòng Hành chính Tổng hợp | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 9/2025 | Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính |
|  | Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp; triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh | Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương | Phòng Hành chính Tổng hợp | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 12/2025 | Thủ tục hành chính được tái cấu trúc, đơn giản hoá quy trình |
|  | Triển khai quy định, hướng dẫn thi hành Thông tư, Nghị định, Nghị quyết số 193/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Hành chính Tổng hợp | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Năm 2025 và các năm tiếp theo | Văn bản triển khai |
|  | Áp dụng cải cách phương thức quản lý, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp với từng loại hình nghiên cứu theo văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Quản lý Khoa học | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Năm 2025 và các năm tiếp theo | Văn bản triển khai |
|  | Rà soát, sắp xếp lại các tổ chức khoa học công nghệ trên địa bàn. | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Quản lý Khoa học | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 12/2025 | Quyết định |
|  | Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Trung tâm Khoa học - Công nghệ - Truyền thông | Phòng Hành chính Tổng hợp | 12/2025 | Quyết định |
| III. | - Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh |  |  |  |  |  |
|  | Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghệ và công nghiệp chiến lược. | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Sau khi có văn bản của Trung ương Chương trình | Kế hoạch |
|  | Kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Chuyên ngành và đổi mới sáng tạo | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 2/2026 | Mạng lưới được kết nối |
|  | Tổ chức ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực quan trọng. | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên | Báo cáo |
|  | Xây dựng kế hoạch triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của các ngành, lĩnh vực. | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 8/2025 | Quyết định |
|  | Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực theo danh mục đã được ban hành bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực trên môi trường số. | Các Sở, ngành, đơn vị, địa phương | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 12/2028 | Ứng dụng các nền tảng số |
|  | Xây dựng Kế hoạch/Chương trình phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 9/2025 | Kế hoạch/ Chương trình |
|  | Xây dựng, ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số của tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 12/2025 | Kế hoạch |
|  | Xây dựng, triển khai Kế hoạch/Đề án ứng dụng IoT trong ngành, lĩnh vực | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 11/2025 | Kế hoạch/ Đề án |
|  | Xây dựng kế hoạch và triển khai hạ tầng 5G, IoT trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 11/2025 | Kế hoạch |
|  | Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng số, bảo đảm phủ sóng song mạng di động băng thông rộng 5G trên địa bàn tỉnh gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng Internet vệ tinh. | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 6/2025 | Ứng dụng dịch vụ Internet vệ tinh (Starlink) cho người dùng; Phủ sóng 5G đến các khu vực trung tâm, đông dân cư trên địa bàn tỉnh |
|  | Hoàn thành và đưa vào khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ liệu dùng chung theo danh mục đã ban hành của UBND tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội | Các đơn vị, địa phương |  |  |  | Hoàn thành các CSDL quốc gia; Các CSDL dùng chung của các bộ, ngành; CSDL của tỉnh |
|  | CSDL về khoa học và công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Quản lý Khoa học |  | 6/2026 | Hoàn thành, khai thác sử dụng |
|  | CSDL Cơ quan, doanh nghiệp bưu chính | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số |  | 6/2026 | Hoàn thành, khai thác sử dụng |
|  | CSDL Cơ quan, doanh nghiệp lĩnh vực viễn thông | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số |  | 6/2026 | Hoàn thành, khai thác sử dụng |
|  | CSDL Doanh thu dịch vụ viễn thông | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số |  | 6/2026 | Hoàn thành, khai thác sử dụng |
|  | Kết nối, khai thác, chia sẻ hiệu quả dữ liệu; triển khai mở dữ liệu | Các Sở ban ngành, địa phương | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số |  | 3/2027 | Hoàn thành kết nối |
|  | Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tại Văn bản số 1552/BTTTT-TTH và 708/BTTTT-CATTT; hoàn thành kết nối giữa Hệ thông thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thụ tục hành chính, dịch vụ công theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ | Các Sở ban ngành, đơn vị, địa phương | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 9/2025 và các năm tiếp theo | Khắc phục lỗ hổng bảo mật, hệ thống đảm bảo an ninh an toàn, cắt giảm giấy tờ cho người dân, phục vụ công tác quản lý và không làm ảnh hưởng đến các cơ quan, đơn vị khác có sử dụng thông tin giấy tờ đó cũng sẽ được cắt giảm |
|  | Thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số trên các lĩnh vực | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 6/2026 | Thông tin về hệ sinh thái kinh tế số trong một số lĩnh vực bao gồm: nông nghiệp; du lịch; logistics; công nghiệp, chế biến chế tạo |
|  | Xây dựng, ban hành Kế hoạch nghiên cứu, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực hành chính công, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 12/2025 | Kế hoạch |
|  | Tiếp nhận, tổng hợp, đánh giá, lựa chọn các sản phẩm, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đưa vào ứng dụng trong năm 2025 và công bố trên Cổng thông tin điện tử những sáng kiến, giải pháp đã được lựa chọn | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Quản lý Khoa học; Phòng Chuyên ngành và đổi mới sáng tạo; phòng Công nghệ và Chuyển đổi số theo lĩnh vực tổ chức thực hiện | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên | Các sản phẩm, giải pháp được đánh giá, lựa chọn, công bố |
| IV. | Phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Quản lý khoa học | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 2025 | Kế hoạch |
|  | Triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” để phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số cho toàn dân trên nền tảng số | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 3/2025 | Kế hoạch |
| V. | Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Chính quyền số | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 12/2025 | Kế hoạch |
|  | Triển khai Mô hình Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ) | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 12/2025 | Kế hoạch |
|  | Xây dựng kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ số mới theo hình thức hợp tác công tư (PPP). | Sở Tài Chính, Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương | Kế hoạch |
|  | Phát triển hạ tầng vật lý số, hạ tầng tiện ích số và công nghệ số như dịch vụ cho chuyển đổi số, trọng tâm là các nền tảng số dùng chung cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội; tích hợp cảm biến, ứng dụng công nghệ số vào hạ tầng thiết yếu phục vụ các hoạt động thiết yếu của xã hội trên môi trường số. | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 12/2026 | Kế hoạch |
|  | Chính quyền số và điều chỉnh các hệ thống thông tin theo hướng phù hợp với mô hình tổ chức 3 cấp (trung ương, tỉnh, xã) theo phương án không tổ chức cấp huyện, việc số hóa dữ liệu phục vụ bàn giao, nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện được ngay sau khi kết thúc mô hình cấp huyện. | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | 6/2025 | Cập nhật Khung kiến trúc Chính phủ điện tử cấp tỉnh |
| VI. | Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Sau khi có văn bản của Trung ương | Kế hoạch |
|  | Triển khai bộ tiêu chí đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp. | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương | Văn bản của UBND tỉnh |
|  | Xây dựng Kế hoạch/chương trình hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, hợp tác xã chuyển đổi số. | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương | Kế hoạch/ Chương trình |
|  | Công bố danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh để các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tham gia giải quyết | Các sở, ngành, địa phương | Phòng Quản lý khoa học | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Hằng năm | Được cập nhật trên Trang thông tin điện tử của Sở, ban ngành, địa phương |
|  | Xây dựng, triển khai các chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số bao gồm đưa sản phẩm lên môi trường số; trang bị kỹ năng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số, tạo lập niềm tin số.. | Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Sau khi có văn bản của Trung ương | Văn bản của UBND tỉnh |
|  | Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, xây dựng, logistics, du lịch,... | Các sở, ngành, đơn vị, địa phương | Phòng Công nghệ và chuyển đổi số | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Khi Trung ương ban hành | Kế hoạch của UBND tỉnh |
| VII. | Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |  |  |  |  |  |
|  | Cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng do các viện, trường tổ chức theo Đề án của Trung ương về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong phạm vi cả nước đến năm 2030 và những năm tiếp theo nhằm phát triển đội ngũ chuyên gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Rà soát, bổ sung nội dung đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong các chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ với các Viện, trường. | Sở Khoa học và Công nghệ | Phòng tiêu chuẩn đo lường chất lượng | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Khi Trung ương ban hành | Văn bản của UBND tỉnh |
|  | Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể về hợp tác với các Trường Đại học, các Viện, Trung tâm nghiên cứu khoa học để hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác nghiên cứu khoa học trong hoạt động nghiên cứu, tư vấn chuyển giao, đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học và doanh nghiệp của nước: Hàn Quốc; Israel; Nhật Bản, Thái Lan, Lào… trong các lĩnh vực sản xuất giống cây trồng, nông nghiệp CNC, chế biến dược liệu, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…. | Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Môi trường | Phòng Quản lý Khoa học | Các phòng, đơn vị thuộc Sở | Thường xuyên |  |
|  | Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động, chương trình, hội thảo, đổi mới phương pháp quản trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do các bộ, ngành và địa phương tổ chức. | Sở Khoa học và Công nghệ | Các phòng, đơn vị thuộc Sở |  | Thường xuyên |  |